АКЦИOНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ “ВУК КАРАЏИЋ“

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. год.

Област 1   ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

| Развојни циљ: Унапредити планирање у установи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Задатак: Интегрисати глобалне планове наставних предмета у Годишњи план. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Прикупити све глобалне планове наставних предмета и међусобно их уједначити по структури и дизајну. | Тим за израду Годишњег плана, председници стручних већа | септембар 2018. | Сви глобални планови су истог дизајна и структуре |
| Унети глобалне планове у Годишњи план | Тим за израду Годишњег плана | септембар 2018. | Годишњи план садржи глобалне планове свих наставних предмета |
| - Задатак: Разрадити елементе Школског програма у Годишњем плану. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Ажурирати измене у Школском програму које се могу јавити. | Тим за праћење Школског програма | септембар 2018. | Школски програм који је у складу са програмима наставних и ваннаставних активности |
| Сваки елемент Школског програма унети у Годишњи план (проверити да ли је већ интегрисан). | Тим за израду Годишњег плана | септембар 2018. | Усклађен Годишњи план са Школским програмом |
| Оперативно разрадити сваки елемент Школског програма који је унет у Годишњи план. | Тим за израду Годишњег плана | септембар 2018. | Годишњи план садржи разрађене елементе Школског програма |
| - Задатак: Прилагодити Глобалне планове специфичностима сваког одељења. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Детаљно анализирати структуру сваког одељења у школи (когнитивне способности ученика, социјалну структуру и др.). | Одељенска већа, Стручна већа, педагог, Тим за инклузију | септембар 2018. | Извештај Одељенски старешина о специфичностима одељења |
| Унети појединачне измене у глобалне планове у складу са специфичностима одељења. | Стручна већа, педагог | септембар 2018. | Прилагођени глобални планови |

Област 4   ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА

| Развојни циљ: Побољшати квалитет подршке ученицима у школи и повећати информисаност локалне средине о врстама подршке које наша школа пружа. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Задатак: Стимулисати упис већег броја деце из осетљивих група. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Израда флајера за осетљиве групе ученика и њихових родитеља о могућностима које школа пружа. | Стручни актив за развојно планирање | мај 2019. | Израђен флајер |
| Дистрибуција флајера и организовање активности у циљу промоције школе у осетљивим групама. | Стручни актив за развојно планирање, Стручно веће разредне наставе | јун 2019. | Дистрибуција флајера што већем броју предшколаца из осетљивих група; најмање једна акција током школске године |

Област  5  ЕТОС

| Развојни циљ: Учинити да школа постане пријатно и безбедно место за боравак деце, наставника и родитеља. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Задатак: Повећати ниво промоције школе. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Формирање тима за медијску прормоцију школе, одредити координатора и ирадити план промоције школе на годишњем нивоу. | Стручни актив за развојно планирање, директор | октобар 2018. | Формиран тим; израђен план промоције школе |
| Организовати активности за ученике у којима ће самостално припремати прилоге за промоцију школе (видео клипови, чланци за школски сајт). | Стручни актив за развојно планирање, Ђачки парламентТим за културну делатност | Током школске 2018/2019. | Организоване најмање 3 активности за промоцију школе од стране ученика |
| - Задатак: Повећати подршку Ђачког парламента у школи. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Задужити одељенске старешине 7. разреда да координирају радом Ђачког парламента. | Директор | октобар 2018. | Именовани координатори |
| Израдити нови план Ђачког парламента који уважава интересовања и потребе ученика 7. и 8. разреда. | Одељенске старешине 7. и 8. разреда, педагог, ученици | октобар 2018. | Израђен побољшан план Ђачког парламента |

Област  6 ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ  И  РУКОВОЂЕЊЕ

| Развојни циљ: Унапредити руковођење школом и побољшати организацију рада кроз мотивисање запослених и отвореност школе према ученицима и суграђанима. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Задатак: Развити систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Осмислити програм радионица за „Отворени дан школе“. | Стручни актив за ШРП, педагог, Стручна већа, директор | Током школске 2018/2019. | Израђено најмање 4 програма радионица |
| Организовати „Отворени дан школе“ током јесени током којег школа представља свој рад кроз различите радионице за предшколце и њихове родитеље, али и за остале заинтересоване посетиоце. | Стручни актив за развојно планирање, педагог, Стручна већа, директор | октобар/ новембар 2018/2019. | Реализован „Отворени дан“ једном током школске године |
| - Задатак: Повећати степен мотивисања запослених од стране директора. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Урадити ревизију Правилника о награђивању са детаљним одредбама за сваки наставни предмет. | Стручни актив за развојно планирање, директор | децембар 2018. | Ирађен нови правилник о награђивању |
| Одредити нематеријални подстицај за мотивисање запослених од стране директора (јавна похвала, бесплатни семинар, предлог за напредовање у звању). | Стручни актив за развојно планирање, директор | јануар 2019. | Постигнут договор око врсте подстицаја |
| Одредити материјалну награду за остварен успех на републичком нивоу такмичења, у складу са могућностима школе. | Стручни актив за развојно планирање, директор | јануар 2019. | Одређен тачан износ награде |

Област  7  РЕСУРСИ

| Развојни циљ: Омогућити реализацију квалитетне наставе и културнх делатности у складу са прописима. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Задатак: Унапредити стручно усавршавање наставника. |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | НОСИОЦИ | ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА | ЕВАЛУАЦИЈА |
| Повећати усклађеност Годишњег плана стручног усавршавања са личним плановима наставника. | Педагог, Стручна већа | март 2019. | Лични планови стручног усавршавања су израђени на основу Годишње плана о СУ |
| Израдити интерни правилник о вредновању унутрашњег стручног усавршавања. | Стручни актив за развојно планирање, педагог, Стручна већа | април 2019/2020. | Израђен правилник |