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ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. год.

Област 1   ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
	Развојни циљ: Унапредити планирање у установи.

	1. Задатак: Интегрисати  глобалне планове наставних предмета у Годишњи план.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Прикупити све глобалне планове наставних предмета и међусобно их уједначити по структури и дизајну.
	Тим за израду Годишњег плана, председници стручних већа
	септембар
2018.
	Сви глобални планови су истог дизајна и структуре

	Унети глобалне планове у Годишњи план
	Тим за израду Годишњег плана
	септембар
2018.
	Годишњи план садржи глобалне планове свих наставних предмета

	2. Задатак: Разрадити елементе Школског програма у Годишњем плану.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Ажурирати измене у Школском програму које се могу јавити.
	Тим за праћење Школског програма
	септембар
2018.
	Школски програм који је у складу са програмима наставних и ваннаставних активности

	Сваки елемент Школског програма унети у Годишњи план (проверити да ли је већ интегрисан).
	Тим за израду Годишњег плана
	септембар
2018.
	Усклађен Годишњи план са Школским програмом

	Оперативно разрадити сваки елемент Школског програма који је унет у Годишњи план.
	Тим за израду Годишњег плана
	септембар
2018.
	Годишњи план садржи разрађене елементе Школског програма

	3. Задатак: Прилагодити Глобалне планове специфичностима сваког одељења.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Детаљно анализирати структуру сваког одељења у школи (когнитивне способности ученика, социјалну структуру и др.).
	Одељенска већа, Стручна већа, педагог, Тим за инклузију
	септембар
2018.
	Извештај Одељенски старешина о специфичностима одељења

	Унети појединачне измене у глобалне планове у складу са специфичностима одељења.
	Стручна већа, педагог
	септембар
2018.
	Прилагођени глобални планови



Област 4   ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА
	Развојни циљ: Побољшати квалитет подршке ученицима у школи и повећати информисаност локалне средине о врстама подршке које наша школа пружа.

	1. Задатак: Стимулисати упис већег броја деце из осетљивих група.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Израда флајера за осетљиве групе ученика и њихових родитеља о могућностима које школа пружа.
	Стручни актив за развојно планирање
	мај 2019.
	Израђен флајер

	Дистрибуција флајера и организовање активности у циљу промоције школе у осетљивим групама.
	Стручни актив за развојно планирање, Стручно веће разредне наставе
	јун 2019.
	Дистрибуција флајера што већем броју предшколаца из осетљивих група; најмање једна акција током школске године 



Област  5  ЕТОС
	Развојни циљ: Учинити да школа постане пријатно и безбедно место за боравак деце, наставника и родитеља.

	1. Задатак: Повећати ниво промоције школе.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Формирање тима за медијску прормоцију школе, одредити координатора и ирадити план промоције школе на годишњем нивоу.
	Стручни актив за развојно планирање, директор
	октобар 2018.
	Формиран тим; израђен план промоције школе

	Организовати активности за ученике у којима ће самостално припремати прилоге за промоцију школе (видео клипови, чланци за школски сајт).
	Стручни актив за развојно планирање, Ђачки парламентТим за културну делатност
	Током школске 2018/2019.
	Организоване најмање 3 активности за промоцију школе од стране ученика

	2. Задатак: Повећати подршку Ђачког парламента у школи.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Задужити одељенске старешине 7. разреда да координирају радом Ђачког парламента.
	Директор
	октобар 2018.
	Именовани координатори

	Израдити нови план Ђачког парламента који уважава интересовања и потребе ученика 7. и 8. разреда.
	Одељенске старешине 7. и 8. разреда,  педагог, ученици
	октобар 2018.
	Израђен побољшан план Ђачког парламента



Област  6 ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА  ШКОЛЕ  И  РУКОВОЂЕЊЕ
	Развојни циљ: Унапредити руковођење школом и побољшати организацију рада кроз мотивисање запослених и отвореност школе према ученицима и суграђанима.

	1. Задатак: Развити систем  информисања  о  свим  важним питањима  из  живота  и  рада  школе.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Осмислити програм радионица за „Отворени дан школе“.
	Стручни актив за ШРП, педагог, Стручна већа, директор
	Током школске 2018/2019.
	Израђено најмање 4 програма радионица

	Организовати „Отворени дан школе“ током јесени током којег школа представља свој рад кроз различите радионице за предшколце и њихове родитеље, али и за остале заинтересоване посетиоце.
	Стручни актив за развојно планирање, педагог, Стручна већа, директор
	октобар/ новембар 2018/2019.
	Реализован „Отворени дан“ једном током школске године

	2. Задатак: Повећати степен мотивисања запослених од стране директора.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Урадити ревизију Правилника о награђивању са детаљним одредбама за сваки наставни предмет.
	Стручни актив за развојно планирање, директор
	децембар 2018.
	Ирађен нови правилник о награђивању

	Одредити нематеријални подстицај за мотивисање запослених од стране директора
(јавна похвала, бесплатни семинар, предлог за напредовање у звању).
	Стручни актив за развојно планирање, директор
	јануар 2019.
	Постигнут договор око врсте подстицаја

	Одредити материјалну награду за остварен успех на републичком нивоу такмичења, у складу са могућностима школе.
	Стручни актив за развојно планирање, директор
	јануар 2019.
	Одређен тачан износ награде



Област  7  РЕСУРСИ
	Развојни циљ: Омогућити реализацију квалитетне наставе и културнх делатности у складу са прописима.

	1. Задатак: Унапредити стручно усавршавање наставника.

	
АКТИВНОСТ
	
НОСИОЦИ
	ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА
	
ЕВАЛУАЦИЈА

	Повећати усклађеност Годишњег плана стручног усавршавања са личним плановима наставника.
	Педагог, Стручна већа
	март 2019.
	Лични планови стручног усавршавања су израђени на основу Годишње плана о СУ

	Израдити интерни правилник о вредновању унутрашњег стручног усавршавања.
	Стручни актив за развојно планирање, педагог, Стручна већа
	април 2019/2020.
	Израђен правилник



